## 模型问题
CampusAuto 模型问题
更新于 2026-10-01 09:11:08（北京时间）
角色网格、服装形体、蒙皮绑定及模型穿插。
已完成 | 8 |  | 进行中 | 0 | 待确认 | 1
编号 | 事项 | 状态 | 当前进展 | 下一步或待确认 | 最近依据日期 | 依据 | 用户备注
CA-034.03 | 旧 Miyako 裤脚加宽的保存交付确认 | 待确认 | 最新用户要求裤腿口加宽；进展称已加宽并修正后裤口内凹。change_report 记录 Wider_Cuffs 和 1,126 个受影响顶点，动作检查 JSON 已生成；未读到加宽后最终保存和交付依据，不能仅用 interrupted 判断完成或进行中。 | 确认加宽结果是否另有已保存交付，以及该旧分支是否仍需保留；不能用新校服裤的交付替代旧裤脚加宽验收。 | 2026-09-29 | 裤脚加宽最新用户要求、变形记录与未完成交付范围
CA-001 | White 旧衣裤网格移除 | 已完成 | 已移除旧衣裤 10,254 个模型面，并保留原角色身体和静止骨架。 | 后续换装复查旧衣物面是否清理完整，避免重叠保留。 | 2026-09-30 | White 换装最终交付与模型构建检查
CA-001.02 | White 新校服上衣蒙皮适配 | 已完成 | 新上衣已接入完整角色，构建记录无未绑定顶点，单点最多 4 个骨骼影响，沿用 167 骨架。 | 后续上衣几何或袖口调整复查权重和动作变形。 | 2026-09-30 | White 换装最终交付与模型构建检查
CA-001.03 | White 新校裤蒙皮适配 | 已完成 | 新校裤已接入完整角色，构建记录无未绑定顶点，单点最多 4 个骨骼影响，沿用原骨架。 | 后续裤腰和裤脚调整复查权重与行走变形。 | 2026-09-30 | White 换装最终交付与模型构建检查
CA-001.06 | White 新衣裤穿插修正与全帧检查 | 已完成 | 上衣下摆已修整。Walk 33 帧与 Idle 61 帧共 94 帧的衣裤三角交叠均为零。 | 保留本次衣裤交叠验收范围，后续几何变化需重新检查。 | 2026-09-30 | 94 帧交叠检查、25 秒运行及最终交付
CA-006.02 | 男学生上衣与身体穿插修复 | 已完成 | Polo 形变与身体遮罩已烘焙。Walk 33 帧和 Idle 91 帧的导出采样通过衣肤交叉检查。 | 后续上衣或体型修改复查衣物覆盖及手臂动作。 | 2026-09-28 | 男学生修复源说明与导出交叉检查记录
CA-006.03 | 男学生上衣下摆与裤腰穿插修复 | 已完成 | 裤腰遮罩与衣物形态结果已烘焙为几何。Walk、Idle 的导出采样通过衣裤交叉检查。 | 后续裤腰或下摆调整重复检查配套动作。 | 2026-09-28 | 男学生修复源说明与导出交叉检查记录
CA-033 | Purple 脖子以下完整身体恢复 | 已完成 | 用户指出脖子以下身体消失后，对照源模型恢复完整身体，并保存 Blender 源文件和 UE SK_Purple。该项为身体恢复，区别于 CA-031 面部着色修复。 | 保留该阶段恢复交付依据；后续模型替换按最新证据更新。 | 2026-09-27 | 角色表情聊天后续身体消失纠正与 UE 最终交付
CA-034 | 旧 Miyako 服装肩袖形体与权重修正 | 已完成 | 用户纠正袖形不自然后，修顺基础肩袖网格和上臂权重，保留宽松版型。10 个代表姿态、1–60 连续帧及近景复核完成，已独立保存 miyako_outfit_sleeves_fixed.blend。此为历史 Blender 分支阶段交付。 | 该模型区别于 CA-001 的新校服最终换装，不推定历史服装已经接入当前 White。 | 2026-09-29 | 旧服装聊天衣袖纠正后最终交付与修正验证
记录范围 | 状态以项目聊天及验收记录为依据，每条仅计入一个分类。缺少最终验收或需要决定的事项标为待确认。