## 分类汇总
CampusAuto 项目分类进展
更新于 2026-10-01 09:11:08（北京时间）
各类型使用独立 Excel 文件。此表只统计各分类的事项数量。
类型 | 已完成 | 进行中 | 待确认 | 合计 | 分类范围
模型问题 | 8 | 0 | 1 | 9 | 角色网格、服装形体、蒙皮绑定及模型穿插。
动画问题 | 3 | 0 | 2 | 5 | 动作循环、播放同步、骨段变化及动画复核。
材质渲染 | 7 | 0 | 0 | 7 | 布料、贴图遮罩、人物着色及真实游戏画面。
场景问题 | 17 | 0 | 0 | 17 | 建筑、室内、景观、道路、布局及场景碰撞。
交互与AI | 5 | 0 | 0 | 5 | 门交互部署、学生接入、寻路及人群避让。
代码问题 | 5 | 0 | 1 | 6 | 蓝图逻辑、输入、运行时挂接、实例化和历史脚本。
资产管理 | 5 | 0 | 2 | 7 | 资产分类、导入导出、引用、归档和源清单一致性。
性能问题 | 4 | 0 | 6 | 10 | 帧耗、显存、缓存、保存同步及性能目标。
游戏设计 | 4 | 0 | 3 | 7 | 操作与交互规则、自由探索范围、内容文案及完成判定。
测试验收 | 13 | 0 | 6 | 19 | 运行回归、碰撞通行、保存持久性及验收范围。
合计 | 71 | 0 | 21 | 92
统计口径 | 以拆分后的独立子事项统计。原事项与子事项不会同时计数；拆分前后的数量不能直接作为完成率比较。
最近检查 | 新增 scene 性能诊断交付与 4 个待确认瓶颈，更新 VSM 和性能目标证据；补录 Purple 身体恢复、旧 Miyako 袖部交付与 2 个范围或保存缺口。White 新校服仍已最终交付。
来源范围 | 本轮查看近期 50 条聊天，读取 23 个候选或关联聊天的最新 2–5 回合；部分有更早回合未读取，逐聊天保存游标。结合对应交付和验证文件，非完整历史穷举。
定时更新 | 每天北京时间 09:00 按项目聊天与验证记录更新分类表。分类表的人工状态和备注在下次整理时核对。
状态依据 | 已完成：该阶段交付有依据；进行中：仍在实施或验收；待确认：验收缺失、证据冲突、问题未解决或需要用户决定。
更新记录
时间（北京） |  | 变化记录
2026-09-30 16:59 |  | 根据近期项目聊天及本地验证记录建立基线。
2026-09-30 17:14 |  | 原 31 项细分为 82 项，按 10 类使用独立文件；White 换装最终交付确认。拆分后的数量采用新口径。
2026-10-01 09:11 |  | 新增 scene 性能诊断交付与 4 个待确认瓶颈，更新 VSM 和性能目标证据；补录 Purple 身体恢复、旧 Miyako 袖部交付与 2 个范围或保存缺口。White 新校服仍已最终交付。 本轮新增 10 项，更新 3 项；原有待确认事项按最新证据保留，无正在实施的新证据。