## 交互与AI
CampusAuto 交互与AI
更新于 2026-10-07 09:06:54（北京时间）
门交互部署、学生接入、寻路及人群避让。
已完成 | 17 |  | 进行中 | 0 | 待确认 | 0
编号 | 事项 | 状态 | 当前进展 | 下一步或待确认 | 最近依据日期 | 依据 | 用户备注
CA-002 | scene当前150名White学生数量接入 | 已完成 | 10月6日用户要求总计150名White，替代10月4日单人配置。新增149名，位置通过完整路径和胶囊检查；scene已保存，运行全程150人，基准测试后位置与直立姿态保持，108座椅引用有效。 | 当前学生人数以150名White为准；旧90人及单White仅保留阶段历史，玩家角色不计入学生。 | 2026-10-06 | 最新150人直接需求、关卡保存与最终验证
CA-003 | White原生全校园寻路与实际绕障 | 已完成 | 局部导航已迁入C++，最新扩展为整个可达校园随机选点，支持室内、上下楼和失败重试，修复花坛及建筑导航误通行后12条真实路线通过，32次随机目标完整路径。 | 实现与具体路线、抽样验收分别见CA-053.09、CA-053.10；不等于每条校园路径通过。 | 2026-10-04 | C++导航迁移与全校园最终保存交付
CA-003.02 | White历史90人避让与持续卡住阶段验收 | 已完成 | 历史90人约44.73秒68采样的胶囊穿透与卡住检查通过；10月4日单人阶段后，10月6日最新配置已改150名White。旧三类90人结果保留为阶段历史。 | 最新150人移动与控制器验证见CA-072.04；该新样本不等于逐对穿透或所有长期卡住验收。 | 2026-10-06 | 原避让基线、C++迁移与最新人数纠正
CA-011.03 | 教学楼 A/B 门扇及附件开关部署 | 已完成 | 两楼各 48 门，共 96 门；每门 9 个门扇、玻璃与把手零件一起运动。关闭阻挡、打开通道及运行挂接已有全量验证。 | 在后续主地图改动中复核门数量、附属零件和正常闭合状态。 | 2026-09-27 | 教室门交互说明：96 门部署与验证
CA-012.02 | 教师楼双门双侧操作及门洞通行 | 已完成 | 6 组双门的左门、右门、室内侧按 E 均已验证；门中柱移除后代表门洞实际行走通过，关闭仍正确阻挡，其余教师楼门保持可用。 | 门框、门扇或门洞调整后复核双侧响应及通行。 | 2026-09-27 | 教师楼双门最新聊天与完成记录
CA-045 | Xbox摇杆移动与视角映射 | 已完成 | 第一和第三人称资源中左摇杆映射WASD、右摇杆转视角，并保存帧率补偿。最新用户要求反转右摇杆垂直方向，另见CA-045.03。 | 当前第一人称入口已恢复；最新实体手柄回归范围另见CA-045.05。 | 2026-10-04 | 原手柄交付与最新第一人称恢复
CA-045.02 | Xbox Y键门交互映射 | 已完成 | Y键映射原E键交互，原键鼠保留；C++迁移后四类门的E/Y、双门联动、距离限制和开关动作32项检查通过。 | E/Y原生实现阶段验收保留；当前同版本范围见CA-045.05。 | 2026-10-04 | 原手柄交付与最新第一人称恢复
CA-045.03 | 手柄右摇杆垂直视角反转 | 已完成 | 按用户最新纠正，上推右摇杆向下看、下拉向上看；水平转动、死区和速度保持。第一及第三人称共32项检查通过，保存重载确认，已包含在CPP_InvertY发布包。 | 垂直反转阶段交付保留，当前第一人称入口及新发布包见CA-018和CA-046.02。 | 2026-10-04 | 原手柄交付与最新第一人称恢复
CA-052.05 | White碰撞表面坐下倚靠自动分类 | 已完成 | 用户选择自动触发并保留手动接口。按实际碰撞顶面与脚下地面判断低面坐下、高面倚靠，保留NoRest排除与可达/净空/稳定支撑校验。 | 体力模式优先按公共座椅寻座，不把任意模型都当可坐表面。 | 2026-10-04 | 用户选择、自适应说明与体力接入
CA-053 | White C++体力行走消耗 | 已完成 | 体力计算已由C++实现，满值100、低值25；实际地面行走消耗，停留及坐下/起身不扣除。最新全校园行走消耗从1.5调整为每秒0.25并保存。 | 当前150人均观察到行走扣体力，见CA-072.04；恢复抽查与座位限制见CA-072.05。 | 2026-10-06 | 体力最终参数与全校园交付
CA-053.02 | White最近可达空座选择与预约 | 已完成 | 比较空座完整导航路径长度选最近可达座椅，按整张木条组合长椅预约；到达后检查支撑和胶囊净空，占用测试通过。 | 标记不等于可达，每次寻座重新检查完整路径。 | 2026-10-04 | 体力C++寻座与占用测试
CA-053.03 | White坐稳恢复与满值起身 | 已完成 | 仅坐稳Seated Idle后每秒恢复10，体力回到100才起身并释放预约；不沿用旧8–15秒待机结束规则，完整状态循环通过。 | 续行到原目标独立见CA-053.07。 | 2026-10-04 | qa_stamina_result恢复与满值检查
CA-053.04 | 校园108处公共座椅标记接入 | 已完成 | scene保存108处CampusPublicSeat标记，组合长椅按整张管理；标记不渲染、不阻挡且不改变导航。最新150人交付后108处座椅与全部引用仍有效。 | 有标记座椅仍需运行时完整路径和支撑检查。 | 2026-10-06 | 最终标记数量与引用检查
CA-053.05 | White寻座失效与导航失败重试 | 已完成 | 座位失效、停滞或失去控制器释放预约，失败座位临时排除；目标失效测试保持可移动，未找到座椅时重试并保留校园目标。 | 校园目的地连续真实失败达到上限才重新选点。 | 2026-10-04 | 体力失效测试与最终运行逻辑
CA-053.07 | White中途休息后保持原目的地 | 已完成 | 按用户直接纠正，寻最近可达板凳时保留目的地，回满从座椅重规划到原目标，到达后才选新点；绕花坛后抵达原定综合楼五层通过。 | 实走12路线见CA-053.09。 | 2026-10-04 | 用户续行纠正与修复后完整路线
CA-053.08 | White经过关闭原生门自动开门 | 已完成 | 行走检测前方约180cm真实阻挡门扇，打开关联CampusDoorActor；支持原生单门、滑门和配对门，教室关闭门实走通过。 | 普通静态门模型不会因外观自动打开。 | 2026-10-04 | 全校园README与教室实走
CA-056 | 高三楼一百二十门扇交互接入 | 已完成 | 高三楼120门扇、109交互组、114控制器及252活动部件接入并保存，约2米内E开关；双扇联动，包含卫生间与电梯门。 | 通行能力与开关能力分开，窄厕位门洞见CA-056.04。 | 2026-10-04 | 高三门部署完成记录
记录范围 | 状态以项目聊天及验收记录为依据，每条仅计入一个分类。缺少最终验收或需要决定的事项标为待确认。