## 代码问题
CampusAuto 代码问题
更新于 2026-10-07 09:06:54（北京时间）
蓝图逻辑、输入、运行时挂接、实例化和历史脚本。
已完成 | 17 |  | 进行中 | 0 | 待确认 | 1
编号 | 事项 | 状态 | 当前进展 | 下一步或待确认 | 最近依据日期 | 依据 | 用户备注
CA-009.03 | 历史生成及修复脚本旧路径兼容 | 待确认 | 报告明确 SourceArt 和原有 Saved 历史脚本未纳入批量路径改写；再次运行前需按 rename_map.json 更新旧资产路径。 | 确认仍需复用哪些历史脚本，逐个核对资产路径后再运行。 | 2026-09-28 | Content 整理报告：历史脚本适用范围
CA-011 | 教室门原生挂接与转轴逻辑 | 已完成 | 教室门挂接、转轴与E/Y距离逻辑已从业务蓝图迁入C++门类，配置蓝图及场景引用保留。保存重开963挂接零件与实例参数一致，四类门32项开关/距离/联动检查通过。 | 保留当前原生实现与配置资源；全校逐门覆盖缺口见CA-010。 | 2026-10-03 | 原生门迁移、重载与32项测试
CA-012 | 教师楼原生双门同步控制 | 已完成 | 教师楼双门同步与门扇开关已从业务蓝图迁入C++门类，配置蓝图及场景引用保留。保存重开963挂接零件与实例参数一致，四类门32项开关/距离/联动检查通过。 | 保留当前原生实现与配置资源；全校逐门覆盖缺口见CA-010。 | 2026-10-03 | 原生门迁移、重载与32项测试
CA-013 | 综合楼原生配对与单次输入同步 | 已完成 | 综合楼配对及同次按键开关已从业务蓝图迁入C++门类，配置蓝图及场景引用保留。保存重开963挂接零件与实例参数一致，四类门32项开关/距离/联动检查通过。 | 保留当前原生实现与配置资源；全校逐门覆盖缺口见CA-010。 | 2026-10-03 | 原生门迁移、重载与32项测试
CA-017 | 镜像实例批次生成逻辑修复 | 已完成 | Content/Python/campus_editable_ism.py 已将镜像负缩放从单实例移到批次根组件，并保留原世界变换和反向剔除设置；13 项回归与 Python 语法检查通过。 | 自动生成逻辑改动时复查负缩放实例和源构件世界变换。 | 2026-09-26 | 教学楼 B 修复记录及自动实例化脚本
CA-018 | 人物原生输入与角色控制接入 | 已完成 | 第一/第三人称输入和相机已迁入C++，旧阶段各16项输入测试保留。用户10月4日明确选择启动默认第一人称，scene入口已恢复BP_FirstPersonCharacter，15项出生、控制、碰撞移动和跳跃检查通过。 | 当前第一人称入口以10月4日修订为准；新入口验收见CA-055，实体手柄范围见CA-045.05。 | 2026-10-04 | 用户直接选择与第一人称15项运行验收
CA-035 | White 编辑器姿态自动恢复钩子 | 已完成 | 定位为网格姿态未刷新，位置和地面碰撞正常。最终以关卡打开及 end_pie 回调自动恢复 scene 的 30 个实例；撤回无效构造脚本，已保存，未启用持续编辑器动画 Tick。 | 实现交付完成，打开关卡及退出运行的复发验收见 CA-035.02。 | 2026-10-01 | White 下沉修复最终结果与两类自动回调记录
CA-038 | 标准 Shipping 打包 GameFeatureData 规则错误 | 已完成 | 原工程DefaultGame.ini已加入GameFeatureData AlwaysCook规则。10月4日build_project和source_project均为原工程，完整build/cook/stage/package退出0，full_cook=true；10月5日一键脚本再次构建成功。 | 原工程规则缺口已关闭；最新白天修订发布同步见CA-046.03。 | 2026-10-05 | 原工程配置与两次完整Shipping成功记录
CA-064 | 十分钟昼夜时钟与控制器保存 | 已完成 | C++控制器已保存scene，600秒一天、早8点开始，动态太阳、曝光和雾；20Hz环境更新，灯具初始化扫描，不逐帧遍历或循环RecaptureSky。 | 昼夜以当前使用说明与白天修订为准。 | 2026-10-05 | 使用说明与控制器保存
CA-064.02 | 日间关灯与黄昏提前渐亮规则 | 已完成 | 10月5日最新用户要求在日落前慢慢开灯，替代旧06–18禁灯阶段。已保存17:00开始分批渐亮、19:15左右全亮；600秒一天对应约56秒过渡。17:30启动187灯、18:00启动300灯，启动数不等于已达全亮。 | 当前以17:00提前开灯规则为准；旧18:03规则仅保留阶段依据。 | 2026-10-05 | 最新用户开灯需求及300灯场景检查
CA-065 | scene一键完整Shipping打包脚本 | 已完成 | PackageScene.bat与Scripts/PackageScene.ps1已交付，自动识别引擎、完整build/cook、scene地图、独立输出与日志，成功文件检查；路径及模拟成功/失败测试通过。 | 真实构建结果另见CA-065.03，不执行脚本替代追踪。 | 2026-10-05 | 打包脚本聊天与使用说明
CA-065.02 | 一键打包等待编辑器退出修订 | 已完成 | 用户反馈编辑器打开阻止打包后，入口改为WaitForEditor：等待用户保存并关闭后继续。独立调用无等待默认仍保护退出，修订已验证。 | 等待时保留脚本窗口，错误或中断不认定成品。 | 2026-10-05 | 用户错误反馈与最终脚本修订
CA-066 | 编辑器时间预览面板接入 | 已完成 | 原生Slate时间面板已停靠右侧，支持滑条、时分输入、快捷时段、自动播放暂停和恢复原夜景；无需PIE即可实时预览。 | 入口为顶部时间或窗口时间预览；运行从8点开始的规则保留。 | 2026-10-05 | 时间面板最终交付及原生控件检查
CA-068 | 月亮月光共轨与升落时序 | 已完成 | 月亮约18:00升起、午夜达到55度最高点、06:00落下；月光与月盘共享轨道和可见性逻辑，已编译保存。 | 日落前启灯规则独立见CA-064.02。 | 2026-10-05 | 月亮最终交付及轨道检查
CA-072.03 | 150人人群容量与错峰首次寻路 | 已完成 | DetourCrowd容量从128提升至256，150名学生首次寻路错开约8秒；保留全校园目标、避让、体力、休息和自然动画逻辑，编译成功。 | 行为运行结果见CA-072.04；座位限制独立见CA-072.05。 | 2026-10-06 | 原生编译、容量与全部控制器检查
CA-073 | 随机阴雨调度与三十秒渐变 | 已完成 | 最新用户要求天气有过渡且30分钟至少变化一次。实现按现实游玩时间随机600–1800秒切换阴天或下雨，上限1800秒，默认30秒连续渐变，可从中途当前状态改选另一种天气；scene保存。 | 旧90–180/70–140秒及12秒过渡仅为初版；时间口径采用聊天实现的现实游玩时间。 | 2026-10-06 | 用户后续需求、配置保存与24项测试
CA-073.02 | 跟随观察位置的雨滴与屋顶遮挡 | 已完成 | 雨丝跟随观察位置，使用屋顶与地面碰撞检查，停止降雨时清除可见雨滴；宽屋顶内0雨滴、室外雨滴及地面上方留空验证通过，遮挡检测每tick上限8条。 | 检查覆盖宽屋顶与地面；不扩大为所有窄屋檐边缘精度验收。 | 2026-10-06 | 屋顶与地面304帧验证
CA-073.06 | 时间与天气面板手动渐变按钮 | 已完成 | 现有时间面板扩展阴天/下雨按钮、当前雨量与过渡进度；详情天气按钮误改时间的问题已修正，面板按钮与详情触发均从当前视觉状态开始过渡。 | 原时间滑条功能见CA-066；实际点击验收见CA-073.09。 | 2026-10-06 | 天气面板交付与编译测试
记录范围 | 状态以项目聊天及验收记录为依据，每条仅计入一个分类。缺少最终验收或需要决定的事项标为待确认。