## 材质渲染
CampusAuto 材质渲染
更新于 2026-09-30 17:14:21（北京时间）
布料、贴图遮罩、人物着色及真实游戏画面。
已完成 | 7 |  | 进行中 | 0 | 待确认 | 0
编号 | 事项 | 状态 | 当前进展 | 下一步或待确认 | 最近依据日期 | 依据 | 用户备注
CA-001.04 | White 新校服材质、校徽与裤侧白条 | 已完成 | UE 新衣裤已绑定 M_White_SchoolUniform、M_White_SchoolPants，校徽与裤侧白条保留；最终效果图已交付。运行验证确认全部 30 人使用新服装材质。 | 本项已验收；最新 White 外观按 9 月 30 日结果追踪。 | 2026-09-30 | 新服装材质导入与最终效果交付
CA-006 | 男学生面部与身体肤色统一 | 已完成 | 脸、颈、手臂和手掌基色已统一，修复后的贴图与完整角色已导出并接入 UE。 | 后续基色或光照修改复核脸、颈与手臂的色差。 | 2026-09-28 | 男学生修复源说明与导出交叉检查记录
CA-007 | 学生上衣和裤子布料着色与织纹 | 已完成 | 5 个服装材质加入 Cloth/Substrate 布料着色、切线微法线、粗糙度变化与纤维反光。上衣 roughness 0.82、裤子 0.77，织纹周期约 1.5 mm，远处织纹按屏幕导数衰减；三类角色近景检查完成。 | 9 月 29 日材质验收有效；White 最新衣裤材质以 CA-001 的 9 月 30 日换装结果为准。 | 2026-09-29 | 学生布料参数、远处织纹与近景验收
CA-007.02 | 男学生合并图集衣物遮罩与混色防护 | 已完成 | 4096 遮罩用 R 区分上衣、G 区分裤子，非衣物保留原自发光外观。原基色和遮罩设置常驻并从最高精度 mip 取样，防止细小 UV 岛低清混色，源像素未变。 | 本次图集保护已实现；后续图集或 UV 改动需更新遮罩。常驻纹理带来的内存增加按现有记录保留。 | 2026-09-29 | 男学生织物遮罩与图集采样设置
CA-017.02 | 教学楼 B 真正运行画面发黑消除 | 已完成 | 真实 PIE 固定相机回切旧批次与修正批次，发黑随旧变换恢复、修正后消失；668 批次、5,534 实例修复，建筑材质和布局保留。 | 教学楼 B 修改后复查真实游戏画面及墙面、走廊显示。 | 2026-09-26 | 教学楼 B 修复记录：真实 PIE 回切验证
CA-021.03 | 校医室材质与独立视觉检查 | 已完成 | 16 种建筑材质、19 种配套材质补齐颜色/粗糙度/金属度，玻璃和候诊棚顶设透明。独立视觉检查未见明显穿插、浮空、树木穿屋、文字镜像或关键设施遗漏。 | 本项视觉通过不覆盖真实角色通行；相关运行验收依后续证据更新。 | 2026-09-23 | 校医室材质与视觉完成记录
CA-031 | Purple 面部卡通着色与正侧面验收 | 已完成 | 面部问题定位为 DefaultLit 高光和阴影造成的分面观感；源几何、UV、拓扑匹配且贴图 alpha 全不透明。面部已改为 Unlit，贴图 RGB 乘亮度 1.65，正面和侧面检查通过，材质已保存且不脏。 | 后续面部外观修改以同一正侧面检查为准；身体与颈部保留现有材质。 | 2026-09-26 | Purple 面部问题定位、着色修复与保存检查
记录范围 | 状态以项目聊天及验收记录为依据，每条仅计入一个分类。缺少最终验收或需要决定的事项标为待确认。