## 游戏设计
CampusAuto 游戏设计
更新于 2026-09-30 17:14:21（北京时间）
操作与交互规则、自由探索范围、内容文案及完成判定。
已完成 | 4 |  | 进行中 | 0 | 待确认 | 3
编号 | 事项 | 状态 | 当前进展 | 下一步或待确认 | 最近依据日期 | 依据 | 用户备注
CA-018.03 | 整体游戏目标与完成判定范围 | 待确认 | 已找到校园漫游、环境和门交互需求，但现有证据未说明整体游戏目标、完成判定或是否仅以场景探索为当前交付范围。 | 确认当前交付目标与验收范围，据确认结果整理设计事项。 | 2026-09-30 | 近期可访问聊天覆盖范围；第一人称需求仅定义探索操控
CA-028 | 食堂庭院书页碑正式碑文 | 待确认 | 参考图碑文无法可靠辨读，现使用“校园文化／学习园地”暂用文字；源 Blender 文件保留可编辑文字。 | 确认正式碑文，以及是否替换现有暂用内容。 | 2026-09-25 | 高三食堂庭院场景说明中的暂用碑文
CA-028.02 | 食堂庭院公告栏正式内容 | 待确认 | 庭院公告栏已构建，公告内容为示意排版，未找到正式文案定稿依据。 | 确认公告内容和是否替换示意排版。 | 2026-09-25 | 高三食堂庭院场景说明中的示意公告
CA-011.02 | 教室门 E 键、最近门与交互范围规则 | 已完成 | 交互规则明确为门中心约 2 米内按 E 切换，每次仅操作最近门；90° 朝教室内打开，约 0.45 秒动画。完整校园 11 项按键与通行检查通过，用户自测确认正常。 | 后续门新增或位置变化沿用已确认规则，检查距离和最近门选择。 | 2026-09-27 | 教室门交互说明及聊天用户确认
CA-013.02 | 综合楼双门共同中心与远距规则 | 已完成 | 24 扇组成 12 组；距共同中心约 2 米内一次 E 切换最近门组，两扇反向平滑摆动；400 cm 远距无触发，全量 27 项和代表侧向 10 项状态检查通过。 | 门组移动后按共同中心重新检查范围，保持其他门组不误触发。 | 2026-09-27 | 综合楼双门 completion：规则与验证
CA-018.02 | 第一人称校园自由探索规则 | 已完成 | 当前探索操作已明确：播放后自动进入第一人称，WASD 移动、鼠标观察、空格跳跃，Esc 退出试玩；角色站在校园地面且身体不遮挡视线。 | 延续当前操作规则，后续交互设计与已用 E 键规则保持一致。 | 2026-09-25 | 第一人称角色聊天操作说明与实测
CA-030 | 综合楼与食堂入口直接进入规则 | 已完成 | 用户明确要求移除两处大门以允许自由进入；门扇、把手和随门细框已移除，入口不需按键开门。 | 后续入口设计沿用直接通行要求。 | 2026-09-27 | 入口移除聊天需求及最终结果
记录范围 | 状态以项目聊天及验收记录为依据，每条仅计入一个分类。缺少最终验收或需要决定的事项标为待确认。