## 动画问题
CampusAuto 动画问题
更新于 2026-10-04 09:15:53（北京时间）
动作循环、播放同步、骨段变化及动画复核。
已完成 | 12 |  | 进行中 | 0 | 待确认 | 2
编号 | 事项 | 状态 | 当前进展 | 下一步或待确认 | 最近依据日期 | 依据 | 用户备注
CA-005 | White 源动画骨长变化接受标准 | 待确认 | 旧QA240条骨段阈值事件属于已替换源动作。新Walk和NaturalIdle运行均通过独立RAW/压缩姿态范围比较，local scale保持1；新Walk仍保留源动作可变局部位移，不能据此声称骨长恒定或用户已接受伸缩。 | 确认当前新动作的骨长变化接受标准；不将旧240条事件固定为新版本失败，独立Man库另见CA-008.02。 | 2026-10-03 | 最新动作独立骨长范围基线与历史限制
CA-008.02 | 独立 Man 15 个骨段长度异常动作复核 | 待确认 | 97 动作共检查 6,020 个姿态，82 通过、15 review、0 error；42 条骨段长度复核事件的偏差约 3.08% 至 6.69%。报告状态仍为 review，可能是有意的源动作伸缩。 | 若确认该动作库在当前范围内，逐个判断 15 个动作的伸缩是否接受或需修复；历史检查未覆盖 ABP、ControlRig、布料、碰撞、脚滑及游戏运行。 | 2026-09-17 | 97 动作库检查与 15 动作 review 结论
CA-004 | White Walk、Idle 循环与运行时动画推进 | 已完成 | 旧Walk/Idle循环已被新版替换：Walk第二版60fps、73帧、约1.2秒；自然Idle30fps、12秒。首尾、动画推进及压缩/源动作比较通过，30人约36秒运行保存验收有效，当前仅保留1人。 | 后续按NaturalWalk第二版与NaturalIdle配套动作复核；坐姿及倚靠循环见CA-052系列。 | 2026-10-04 | 自然Idle、新Walk导入与当前单White
CA-004.02 | White 行走速度与动画播放倍率同步 | 已完成 | 行走速度与播放倍率逻辑已迁入C++，新自然动画实例按实际地面速度推进动作时间；新Walk439采样中phase_timing和walk_timing_tracks_ground_speed通过，保留82.5cm/s巡游速度。 | 旧68.75cm/s、1.2倍属于旧动作证据；新Walk按独立采样基线验证时间推进。 | 2026-10-03 | C++动画控制迁移与新步态运行时序
CA-006.04 | 男学生 Walk、Idle 手臂避让与动画导入 | 已完成 | Walk 和 Idle 已适配修复后的手臂避让姿态，保留 30 fps 和原移动节奏。UE RAW 与压缩动画的完整帧检查均通过，循环首尾关节误差为零，骨骼缩放接近 1。 | 后续修改需同步更新这两份动作；本项只覆盖当前 Walk 和 Idle，不覆盖独立 Man 的整个动作库。 | 2026-09-28 | 男学生 RAW、压缩动画全帧与循环检查
CA-050 | White十二秒呼吸与自然待机动作 | 已完成 | miyako.blend和配套导出源已保存12秒30fps循环，加入呼吸、轻微头肩动作；源首尾位置和旋转误差为零、local scale保持1。 | 当前配套待机替代旧2秒版本，循环推进见CA-004。 | 2026-10-03 | blender_manifest与待机最终交付
CA-050.02 | White行走中独立自然眨眼 | 已完成 | Blink_L/R已接入原生自然动画实例；约36秒454采样中30名White均眨眼，包含行走可见眨眼。后续新步态439采样复测保持。 | 30人是交付时测试样本，当前人数以CA-002为准。 | 2026-10-03 | 自然待机与新步态运行gates
CA-050.03 | White原生待机行走平滑混合 | 已完成 | 待机和行走接入C++自然动画实例，原动作时间独立推进，观察到中间混合帧，速度与动作时间检查通过；呼吸和眨眼接入后已保存。 | 播放倍率另见CA-004.02。 | 2026-10-03 | 自然动画实例运行混合检查
CA-051 | White自然步态与落地节奏修正 | 已完成 | 用户反馈明显停顿后重做第二版：缩短双支撑期，平滑摆腿与落地位置/速度/加速度，减小抬脚和起伏。A_White_Walk原位替换为60fps、73帧、约1.2秒循环并保存。 | 约12FPS历史实机仍影响观感，不能由动画替换推断场景性能已解决。 | 2026-10-03 | 用户纠正、revision2导入及最终交付
CA-051.02 | White行走手指自然微蜷修正 | 已完成 | 针对用户指出张开手指，调整三节手指朝掌心弯曲并收拢指距及拇指，手部近景已检查，最终第二版已导入保存。 | 后续动作检查配套手部姿态。 | 2026-10-03 | 手部反馈与第二版近景交付
CA-052 | White坐下过渡动画交付 | 已完成 | A_White_SitDown已由Blender导出并接入UE AdaptiveRest，原走路、呼吸和眨眼保留，最终保存引用完整。 | 高度接触验收独立见CA-052.06。 | 2026-10-03 | AdaptiveSit源文件与最终保存
CA-052.02 | White坐姿循环待机交付 | 已完成 | A_White_SeatedIdle已导入并接入坐下后循环待机；体力系统启用后仅坐稳Idle恢复体力，达到满值才结束休息。 | 体力恢复规则见CA-053.03。 | 2026-10-04 | 自适应坐姿与体力最新说明
CA-052.03 | White进入倚靠过渡动画交付 | 已完成 | A_White_LeanEnter已导出、导入和保存，高于站立臀部高度的支撑物切换倚靠动作。 | 保留真实碰撞面与支撑限制。 | 2026-10-03 | AdaptiveRest倚靠过渡交付
CA-052.04 | White倚靠循环待机交付 | 已完成 | A_White_LeanIdle已接入进入倚靠后循环待机，高墙实机截图和接触样本检查通过，最终动画引用完整。 | 普通自动休息周期与体力寻座规则分开判断。 | 2026-10-03 | 倚靠待机与最终集成记录
记录范围 | 状态以项目聊天及验收记录为依据，每条仅计入一个分类。缺少最终验收或需要决定的事项标为待确认。