## 场景问题
CampusAuto 场景问题
更新于 2026-10-06 09:08:50（北京时间）
建筑、室内、景观、道路、布局及场景碰撞。
已完成 | 39 |  | 进行中 | 0 | 待确认 | 1
编号 | 事项 | 状态 | 当前进展 | 下一步或待确认 | 最近依据日期 | 依据 | 用户备注
CA-056.04 | 高三楼二十九个厕位门洞角色通行 | 待确认 | 最新交付明确29个厕位门洞原本过窄，门虽可开关，当前角色仍无法穿过。未找到后续通行修复或接受限制的证据。 | 确认是否接受此通行限制，或另行决定修复范围；不把开关检查通过当作可通行。 | 2026-10-04 | 最终聊天明确限制与completion
CA-014 | 综合楼两翼与中央梯段逐级碰撞 | 已完成 | 东、西翼 16 梯段和中央 2 梯段采用贴合踏步的逐级凸体，修复原约 45° 阻挡面。 | 后续楼梯修改复查凸体、踏步与平台衔接。 | 2026-09-28 | 综合楼楼梯修复完成记录
CA-014.02 | 综合楼楼板与天花板楼梯洞口碰撞 | 已完成 | 16 个楼板和天花板资产改为贴合实体的碰撞盒，清除原凸包横跨楼梯洞口的阻挡。 | 后续楼板或天花板修改复查洞口和角色头部空间。 | 2026-09-28 | 综合楼楼梯修复完成记录
CA-014.03 | 音乐教室演奏台踏步碰撞 | 已完成 | 演奏台与小台阶采用精确碰撞盒，修复同类凸包卡点；上下通行已单独复测通过。 | 后续演奏台改动复查踏步通行和平台支撑。 | 2026-09-28 | 综合楼楼梯修复完成记录
CA-015 | 教学楼 A B 的 24 梯段简单碰撞修复 | 已完成 | 12 个共享楼梯网格每梯段采用 11 个独立凸体，贴合踏步并保留底部斜面；24 梯段覆盖两栋楼东西两侧，模型外观和永久角色参数保持。 | 楼梯或建筑模型变动后核查凸体与踏步是否吻合。 | 2026-09-26 | 教学楼楼梯修复完成记录
CA-016 | 教师楼 8 面端墙通口碰撞修复 | 已完成 | 8 面端墙各自的单凸包替换为 16 个实体盒，共 128 盒；继续保留 BlockAll 和 Pawn 实体阻挡，模型、材质及其他建筑部件保持；8 资产已保存。 | 后续端墙或连接廊修改保持通口畅通与实体阻挡。 | 2026-09-26 | 教师楼走廊修复完成记录
CA-019 | 礼堂主体、外立面与场地落位 | 已完成 | 按明确标注的 42×36 米主体、局部 14.8 米高度建模；最终建筑及场地为 97 组网格，导入尺寸最大误差约 0.00033 cm。外围铺装和灯位已按既有场地适配。 | 后续位置调整采用最新现场记录；参考图未标尺寸的细部仍属比例补全。 | 2026-09-24 | 礼堂还原说明及最终导入验证
CA-019.02 | 礼堂 800 座主厅、舞台与配套室内 | 已完成 | 25 排×32 座共 800 座，朝向北侧舞台；包含幕布、声学饰面、控制/化妆/排练等配套空间。独立建模检查通过六条室内路径及 71 根栏杆柱支撑。 | 该项完成范围为室内构建与源几何检查；后续运行通行变化依据单独实测更新。 | 2026-09-24 | 礼堂室内说明及源几何检查
CA-020 | 行政楼前演讲台、旗杆及广场设施 | 已完成 | 73 个构件、21 种材质；六级石阶、16.2 米演讲台、背景题字、讲台与麦克风、旗杆/静态旗面、花池及前场铺装已导入放置。 | 后续舞台或旗区布局调整同步检查周围净距和通道。 | 2026-09-24 | 升旗广场构建说明及最终保存记录
CA-021 | 北侧校医室建筑与原室内部件接入 | 已完成 | 白色单层校医室、附房、医疗招牌、玻璃门窗、台阶与双栏杆坡道完成。原 95 对象保留，其中 67 件室内部件接入，28 件旧外观归档；南侧校医室保持。 | 建筑调整后复核室内部件与坡道空间。 | 2026-09-23 | 校医室完成记录及室内部件接入验证
CA-021.02 | 校医室自行车棚、候诊区及场地配套 | 已完成 | 自行车棚、候诊棚、宣传栏、导视、路灯和急救车位六类配套完成，复用自行车/长椅/垃圾箱并布置花坛；7 个冲突植被实例迁移，其余数组保持。 | 后续配套位置修改复查植被和设施之间的空间关系。 | 2026-09-23 | 校医室配套完成与植被精确迁移记录
CA-022 | 行政庭院乔木、花池、园路与休憩区 | 已完成 | 31 个新增 Actor、1,518 植物实例；9 株主体乔木、16 组花池、6 直凳、2 弧凳及5园灯。14 点地面检查通过；替换区外植被完整变换核对保持，资产与关卡已保存。 | 后续局部调整核对园路接续、花池及区外植被；真实角色通行见单独待确认项。 | 2026-09-25 | 行政庭院任务批次的最终验证与完成记录
CA-022.02 | 行政空地木平台、廊架与家具布置 | 已完成 | 约 12.75×31.90 米木平台和 L 形格栅廊架完成；7 花池、213 植物实例、6 凳、2 桌、6 椅及5园灯。41 Actor 家具数量、9 个地面标高点及既有路径/建筑保留检查通过。 | 后续家具或花池移动复查落地、柱脚相邻区域和原路径。 | 2026-09-25 | 木庭院任务批次的完成与几何检查记录
CA-022.03 | 木廊架顶藤、垂藤与柱藤追加 | 已完成 | 3 类可复用绿萝网格追加 224 实例：150 顶藤、56 垂藤、18 柱藤；原 41 庭院 Actor 及原实例保持，非阻挡植被检查通过，追加资产及关卡已保存。 | 后续覆盖密度调整继续保留格栅可见性和垂藤通行净空。 | 2026-09-25 | 绿萝追加验证及保存记录
CA-023 | 高三楼与礼堂间椰林木栈道和池塘 | 已完成 | 约 39×14 米木栈道含 585 木板实例及10椰树；约22×8米池塘、景石、睡莲和曲线岸线种植完成。27 Actor、7 个通行面点及材质检查通过并保存。 | 后续池塘/木路调整核对岸线、通行面和原建筑关系。 | 2026-09-25 | 椰林庭院任务批次的验证及最终保存记录
CA-023.02 | 高三楼与食堂间铺装、绿岛及庭院设施 | 已完成 | 浅灰铺装、绿岛书页碑、树池、坐凳、公告栏、导视及廊架完成；32 Actor、7 个通行面点及入口坡道/台阶检查通过，1,807 原建筑对象保持并保存。 | 后续追踪局部空间调整；碑文及公告定稿见独立游戏设计事项。 | 2026-09-25 | 高三食堂庭院任务批次的最终验证与保存
CA-023.03 | 礼堂后方 L 形木路、椰树及端头坡接 | 已完成 | 新增 735 木板、7 椰树、7 方池、开放格栅廊架与长椅；48 个原植物迁移，既有建筑保持。19 Actor、15 处通行面与坡道检查通过，关卡和资产已保存。 | 后续位置调整采用本批次实时测得的建筑位置，复查木路与既有平台接续。 | 2026-09-25 | 礼堂后木路任务批次的最终验证与保存
CA-024 | 中央庭院铺装缓坡、补缝与排水细节齐平 | 已完成 | 北口、东侧、食堂侧和西侧通口按既有标高做连续缓坡。 面层 20,750 个；底板 20,420 个实例。 东侧补 138 个面层，196 处井盖/排水细节齐平。 底板加厚至 50 cm；保留核心布局并保存。 | 后续通口或外围地坪变化时复核相邻标高和封边。 | 2026-09-22 | 道路衔接完成记录及保存回执
CA-039 | 综合楼左侧与后方景观参考图交付 | 已完成 | 按用户仅生成图片的要求，综合楼周边景观改造效果图已生成，保留建筑及校园格局；图片聊天有完成的图像生成与保存记录。 | 该项为参考图交付；UE 落地及严格还原验收见 CA-040 系列。 | 2026-10-02 | 参考图聊天 imageGeneration completed 与保存路径
CA-040 | 综合楼后方曲线园路与后门衔接 | 已完成 | 曲线贯通园路、入口铺装及围栏周边步道已建模导入并保存 scene，修正入口延伸和窄路占用位置，保留后门台阶与坡道。 | 落地阶段已交付。地面采样见 CA-040.09，实际角色通行见 CA-040.10。 | 2026-10-03 | 景观聊天最终保存交付与 completion
CA-040.02 | 综合楼后方双草坪布局 | 已完成 | 两块曲线草坪已按现场建筑、后门树池与围栏边界落地，scene 已保存；最终参考视角、近景和俯视截图已交付。 | 布局阶段已交付；严格参考图一致性见 CA-040.11。 | 2026-10-03 | 景观最终交付与草坪资产导入记录
CA-040.03 | 综合楼后方花境与乔木布置 | 已完成 | 连续花境、低灌木与乔木已布置保存；初次树冠稀疏后替换为已有密冠模型。与参考图的冠形和花境轮廓仍有差异。 | 植栽落地已交付；外形差异纳入 CA-040.11，不能据此宣称严格还原。 | 2026-10-03 | 景观最终说明、validation 植栽与截图
CA-040.04 | 综合楼后方廊架放置 | 已完成 | 复用现有廊架模型，2 个实例已部署，材质和碰撞检查无记录错误，场景已保存。 | 放置阶段已交付；廊架细节差异见 CA-040.11。 | 2026-10-03 | deployment 廊架实例与 completion
CA-040.05 | 综合楼后方座椅放置 | 已完成 | 7 个复用座椅实例已部署；聊天记录已调整占用窄路的位置，validation 确认材质接入和查询物理碰撞。 | 放置阶段已交付；实际角色通行仍按 CA-040.10 判断。 | 2026-10-03 | deployment 座椅实例与 validation
CA-040.06 | 综合楼后方园灯放置 | 已完成 | 11 个复用园灯实例已部署；占用窄路的位置已调整，validation 中材质接入与碰撞检查通过，scene 已保存。 | 放置阶段已交付，后续通行验收见 CA-040.10。 | 2026-10-03 | deployment 园灯实例与 validation
CA-044 | 跑道外侧花坛与边石弧形裁剪 | 已完成 | 花坛土壤和边石沿围栏实际弧线裁剪并封闭切口，与基座约留22厘米间隙；原视角和俯视效果已检查，后方铺装异常已恢复后保存。 | 后续边界修改核对围栏净距与铺装。 | 2026-10-03 | 跑道花坛最终交付与几何检查
CA-044.02 | 跑道边越界花草与树根位置清理 | 已完成 | 裁剪区内越界花草已移除，一棵树向花坛内部调整；未裁剪区域植物位置核对保持，相关实例余量和变换检查通过。 | 保留未裁剪区域植物位置基线。 | 2026-10-03 | 越界植物清理与实例变换检查
CA-047 | 食堂东西楼梯踏步碰撞修复 | 已完成 | 4个共享踏步网格改为每段12个逐级凸体，移除错误连续阻挡，saved_verification确认资产保存，模型外观和角色参数保持。 | 后续踏步调整复核凸体与平台衔接。 | 2026-10-03 | 踏步修复保存资产记录
CA-047.02 | 食堂楼梯吊顶洞口碰撞修复 | 已完成 | 吊顶洞口误阻挡已修正为贴合实体的碰撞盒，最终保存记录确认修改资产已写入磁盘，建筑外观保持。 | 保留洞口与角色头部净空。 | 2026-10-03 | 吊顶修复与保存检查
CA-048 | 行政楼室内穿插植被清理 | 已完成 | 7树、35灌木、53花卉共95实例清理后保存。该范围以实际行政楼内穿插为准，非全校园植被移除。 | 后续植被布局变更核对行政楼内部。 | 2026-10-03 | 行政楼清理最终交付
CA-053.11 | 校园北区与楼层导航覆盖扩展 | 已完成 | 导航覆盖扩展到北区及多层建筑，尺寸适配White半径30cm、高156cm，增加复杂长路径搜索预算；27条楼层路径完整，最终scene保存。 | 路径抽查与真实通行分别记录；实走见CA-053.09。 | 2026-10-04 | 全校园导航参数与楼层探测
CA-053.12 | 建筑实体导航与实例源配置同步 | 已完成 | 教学楼、宿舍等实际阻挡Pawn的楼板墙体楼梯参与导航；8,383组件及978派生批次同步校验，最终scene保存，相关原受阻路线复测通过。 | 导航生成实际成本仍需按性能问题CA-032.05核对。 | 2026-10-04 | navigation_source_mirror_repair及最终保存
CA-053.13 | 花坛误通行导航绕行区域 | 已完成 | 综合楼外路线误穿花坛问题已修复，新增6处NoWalk花坛导航区域；休息后角色保持目的地绕开花坛并到达综合楼五层。 | 对应已通过路线基线，后续花坛布局变化需重核导航。 | 2026-10-04 | navigation_obstacle_repair与续行复测
CA-057 | 长廊第二版建筑构件重建 | 已完成 | 按后续图纸重做V2：82米长、4.8米宽、净高约3.2米，地面齐平、两侧开放，木格栅吊顶、8组座椅和12组花池；源Blend已保存。 | 当前以V2图纸版为准，初版15项检查只保留阶段历史。 | 2026-10-04 | 用户继续优化与V2源清单
CA-058 | 演讲台六柱弧顶遮阳棚建模 | 已完成 | 按参考图建成白色弧顶、六柱、屋面分缝、檐口和排水管，源Blend已保存；原演讲台设施保留。 | 后续建模以独立Roof/Frame/Details源网格为准。 | 2026-10-04 | 遮阳棚源文件与README
CA-059 | 演讲区域两排十二棵高大棕榈布局 | 已完成 | 用户直接纠正改为棕榈树，已替换两排12棵并保存，保留宽大叶冠和中央通道；先前香樟为被替代阶段。 | 以棕榈最终布局为准，不继续按香樟描述当前关卡。 | 2026-10-04 | 用户改树种与最终保存
CA-060 | 长廊八字红色立体校训建模 | 已完成 | “立德树人 学无止境”八字独立实体网格由Blender建成，闭合几何检查通过，源Blend保存。 | 校训为用户给定文案，不替代庭院书页碑或公告正式内容。 | 2026-10-04 | 源清单和mesh_validation
CA-062.02 | 公共区域二百二十实际灯源接入 | 已完成 | 按现有公共灯具补220实际光源，42投影灯、127向下聚光覆盖道路、庭院、校门与操场，保存和重开检查通过。 | 之后参考版另增74灯；当前总受控灯数量见CA-064.02，不把局部数相加当总数。 | 2026-10-04 | NightScene final_verified
CA-063.02 | 参考夜景近处灯源与灯具接入 | 已完成 | 参考版新增74实际灯、其中4投影灯，新增41灯具；树木、步道和入口暖光保存。 | 错峰启灯策略与性能验收分别见CA-064.04、CA-064.09。 | 2026-10-04 | NightReference final_verified
CA-071.02 | 校园可见绿地密铺草地与边界 | 已完成 | 扣除道路建筑等约84282㎡遮挡，净绿地46518㎡铺424175丛草、246区块；保留草坪底面、树木花坛及足球场人工草皮，道路操场湖面留空，scene保存成功。 | 只记录该铺设范围；不据实例数量推断总体性能达标。 | 2026-10-06 | 草地最终交付、分布与关卡保存
记录范围 | 状态以项目聊天及验收记录为依据，每条仅计入一个分类。缺少最终验收或需要决定的事项标为待确认。