## 测试验收
CampusAuto 测试验收
更新于 2026-10-03 09:09:53（北京时间）
运行回归、碰撞通行、保存持久性及验收范围。
已完成 | 16 |  | 进行中 | 0 | 待确认 | 10
编号 | 事项 | 状态 | 当前进展 | 下一步或待确认 | 最近依据日期 | 依据 | 用户备注
CA-008 | 独立 Man 动作库当前项目范围确认 | 待确认 | 历史验收对象是 /Game/Characters/Man 的独立角色与动作库，区别于已完成修复的 /Game/Characters/Students/Man。现有记录未说明该独立角色是否仍需纳入当前交付范围。 | 确认独立 Man 动作库是否仍属于当前验收范围；不能用男学生 Walk、Idle 通过结果代替它的确认。 | 2026-09-17 | 独立 Man 历史 QA 对象与范围
CA-010 | 资产整理后全校门交互回归 | 待确认 | 整理报告中的 PIE 状态为 not_run；9 月 30 日 White 局部运行验证不能覆盖迁移后的教学楼、教师楼和综合楼全部门交互。 | 在当前主地图验证 E 键、最近门、双门同步和开关阻挡，并记录整理后的结果。 | 2026-09-30 | 整理验收缺口及后续角色局部验证
CA-010.02 | 资产整理后第一人称与楼梯跨区域回归 | 待确认 | 整理后已有 White 多次运行及 Shipping 诊断包进入 scene 的局部结果。Shipping 仅固定视点与短转向，未完成可重复行走路线；尚无第一人称出生、移动、跳跃、全部楼梯与入口的跨区域完整回归。 | 按校园路线复查第一人称移动、跳跃、上下楼与建筑入口，关联当前主地图版本。 | 2026-10-02 | Content 整理验收范围、White 修复与 Shipping 路线限制
CA-029 | 行政庭院真实角色行走验收范围 | 待确认 | 行政庭院14点地面和新增对象检查已通过，完成记录明确未做角色实机行走测试。 | 确认是否补做行政庭院的真实角色通行验收；地面点检查不能作为角色行走通过依据。 | 2026-09-25 | 行政庭院完成记录明确保留的验收边界
CA-029.02 | 中央庭院道路角色简单碰撞通行验收 | 待确认 | 道路数值及1,355射线检查通过；边界分析使用trace_complex，并明确未验证角色使用的simple collision，未找到对应真实角色路线验收。 | 确认是否补做简单碰撞及角色路线验收；按实际通口检查衔接。 | 2026-09-22 | 道路完成记录与碰撞分析的验收边界
CA-034.02 | 旧 Miyako 高举修正 UE 接入范围 | 待确认 | 旧袖部版本新增 Corrective_Shoulder_HighRaise_L/R，驱动依赖 Blender FK 四元数；该版本未做 FBX 导出或 UE 实机验证。9 月 30 日 White 已改用另一套新校服，尚无依据说明此旧分支仍要接入。 | 确认旧服装分支是否仍属当前交付范围；若弃用可关闭此缺口，若继续使用则须核对 Morph Targets 和驱动，不能把它列为当前新校服损坏。 | 2026-09-29 | 旧服装说明的 UE 边界与最新 White 换装来源区别
CA-038.02 | scene 标准 Shipping 发布构建验收 | 待确认 | 独立副本的 Shipping 诊断包已进入 scene并采样，但标准完整 build/cook 流程失败。当前没有错误解决后的完整构建成功和启动回归结果。 | 需标准流程成功退出及同版本启动结果才能确认发布验收；诊断性能成绩 CA-037 保留，不等同发布成功。 | 2026-10-02 | Shipping 报告第 2 节区分标准失败与诊断包成功
CA-038.03 | Shipping 实际显示帧率与渲染像素验收 | 待确认 | 外部 CPU-only PresentMon 测得应用 Present 完成频率；GPU/display 完整追踪未产生有效 CSV。请求 1920×1080、100% ScreenPercentage，后缓冲实际尺寸未直接读取，截图尺寸不等于渲染像素数。 | 真实显示帧率和严格原生 1080p 尚无直接证据，需对应环境测量再判定；不把应用 FPS 当屏幕 FPS。 | 2026-10-02 | Shipping 报告第 1、3 节测量输入及显示链路限制
CA-040.10 | 综合楼新园路实际角色通行验收 | 待确认 | 已完成地面点采样和近景检查，但当前聊天及交付记录未提供角色沿新园路、后门台阶坡道实际行走的验证结果。 | 确认是否已有角色实走记录；仅凭16处地面采样不能认定角色全路线通过。 | 2026-10-03 | 景观聊天与 validation 当前验收边界
CA-040.11 | 综合楼后方参考图严格一比一验收 | 待确认 | 主要布局已还原并保存；最终聊天明确树冠、花境轮廓和廊架细节仍有差异，尚未达到用户要求的严格一比一。单透视图无法确认不可见细节与绝对尺寸。 | 需确认可见差异的后续处理或接受范围；现有交付不能作为严格一比一验收。 | 2026-10-03 | 景观最终结果与 completion fidelity_note
CA-001.07 | White 换装后 30 人运行与保存验收 | 已完成 | 最新修复版已导入并保存。20.33 秒、31 次采样中 30 名 White 均使用正确网格与材质，167 骨架保留；所有实例动画推进，待机、行走和转向验证通过。 | 本阶段交付通过。编辑器下沉自动恢复验收另见 CA-035.02，不能代替全校门和跨区域回归。 | 2026-10-01 | White 衣服修复最终交付与 runtime_result passed
CA-006.05 | 男学生 30 人运行、动画切换与骨骼稳定验收 | 已完成 | 校园 PIE 约 12.485 游戏秒、24 次采样，30 名男学生全部移动，观察到 Walk 和 Idle，网格引用与骨骼缩放正确；最终四肢骨长记录稳定。 | 保留当前有限时长验收范围；后续模型或动画改动按相同实例复查。 | 2026-09-28 | 男学生校园运行与四肢骨长检查
CA-006.06 | 男学生 58 骨资产引用与编辑器收尾 | 已完成 | 原位更新模型、基色与配套动作，沿用 58 骨架、材质和蓝图路径，蓝图编译保存。退出 PIE 后全部 30 个编辑器待机实例已检查，临时预览对象移除、模拟停止。 | 后续替换保持模型、贴图与配套 Walk、Idle 版本一致，保存引用和收尾记录。 | 2026-09-28 | 男学生资产沿用、编辑器实例与清理验收
CA-014.04 | 综合楼全部楼梯与演奏台真实角色通行验收 | 已完成 | 真实角色移动输入完成东西翼 1 至 5 层往返、中央阶梯、前后入口及演奏台路线；10/10 路线、82/82 端点、708/708 踏步采样通过。 | 保留已通过的路线基线；建筑改动后复测对应路线。 | 2026-09-28 | 综合楼运行与逐级踏步验收记录
CA-015.02 | 教学楼 A B 一至四层往返验收 | 已完成 | 当前第一人称角色完成 4/4 条一至四层往返路线，88 个端点和 792 处踏步高度/法线检查通过；含平台转弯，未使用跳跃或飞行；资产和关卡已保存。 | 后续楼梯调整复测上下楼及平台转弯。 | 2026-09-26 | 教学楼运行及踏步验收记录
CA-016.02 | 教师楼走廊碰撞与真实角色往返验收 | 已完成 | 编辑器和 PIE 中 128 处误阻挡消失，256 次实体双向射线、72 次角色胶囊扫掠、216 个楼面支撑采样通过；当前角色四层共 4 条往返路线完成。 | 保留四层路线和支撑面基线，结构变动后复测。 | 2026-09-26 | 教师走廊编辑器/PIE 检查与运行记录
CA-017.03 | 镜像修复保存与重新运行持久性 | 已完成 | 重新进入 PIE 自动同步复用全部 9,495 批次，创建与退役均为零；5,534 实例位置最大误差约 2.3×10^-13 cm，缩放误差零。 | 场景或自动实例化脚本变化后重复保存及重新运行核查。 | 2026-09-26 | 教学楼 B 修复记录：重新进入 PIE 验证
CA-019.03 | 礼堂重启加载、灯光及绿化迁移完整性验收 | 已完成 | 完整重启 UE 并重新加载后，97 组网格和 8 盏室内灯存在；303 个迁移绿化实例数量保留，位置误差 0 cm；验证通过、关卡已保存且无脏地图。 | 保留加载与迁移完整性基线，后续修改核对最新保存记录。 | 2026-09-24 | 礼堂最终验证及完整重启复核
CA-020.02 | 升旗广场台阶、铺装和通道射线验收 | 已完成 | 六级台阶、三处铺装及三处后方/两侧通道共 12 项射线检查通过；后方净距 556.5 cm，73 构件尺寸核对通过并保存，未保存关卡数为 0。 | 该记录覆盖尺寸与射线检查；后续实际角色通行结论需使用对应运行证据。 | 2026-09-24 | 升旗广场最终射线与保存验证
CA-024.02 | 中央庭院道路数值与射线标高验收 | 已完成 | 离线检查覆盖 138,942 个位置。 最大设计坡度约 4.848%；UE 的 1,355 条路面射线全部命中。 最大标高误差约 0.0285 cm，无记录中的大误差；主要接口另有跨界采样。 | 完成范围为数值和射线标高；真实角色简单碰撞通行见独立待确认项。 | 2026-09-22 | 道路标高验证与保存回执
CA-030.02 | 综合楼与食堂入口角色尺寸通路检查 | 已完成 | 两处入口各 4 条通路按角色宽约 70 cm、高约 180 cm 检查，未发现阻挡；门内外地面支撑正常并保存。证据为碰撞检查，未扩展为全校园行走验收。 | 入口或地面变化后复查通道宽高和地面支撑。 | 2026-09-27 | 入口移除聊天最终碰撞与支撑验证
CA-031.02 | Purple 修复截图中的建筑可见性恢复 | 已完成 | 编辑器 Game View 曾隐藏已有建筑组件；已从 true 恢复到 false，并用相同相机截图确认建筑立面完整。面部材质维持已保存的修复结果。 | 该截图视图问题已恢复；后续截图核对视图状态与相机，不将隐藏组件误判为资产丢失。 | 2026-09-26 | 编辑器 Game View 恢复与同相机画面核对
CA-033.02 | Purple 身体恢复后 30 人待机和行走验收 | 已完成 | 聊天最终结果明确 UE 中 30 个 Purple 同步更新，完整身体恢复，待机和实际走路检查通过，修复结果已保存；这是该次有限范围验收。 | 不将该局部验收视为资产整理后的全校园回归；相关完整回归见 CA-010。 | 2026-09-27 | Purple 身体恢复最终交付与待机、行走效果图
CA-035.02 | White 打开关卡与退出运行复发验收 | 已完成 | map_opened 与 end_pie 均实际触发 refreshed：count=matched=30、skipped=0、positions_preserved=true；聊天最终确认重新打开及停止运行后正常站立。 | 本次覆盖保存、打开关卡与退出运行复发条件；未来初始化逻辑变化后按该范围回归。 | 2026-10-01 | map_hook_verified、end_pie_verified 及最终截图交付
CA-040.09 | 综合楼后方16处地面碰撞采样 | 已完成 | validation 记录 16 处地面采样全部通过、errors 为空，新地表边界误差约 0.0011 cm；聊天确认园路连接后门及周边步道。 | 该阶段为点采样检查，不能替代 CA-040.10 的角色实走。 | 2026-10-03 | validation traces 16/16 与最终交付
CA-041.03 | scene远景设置保存与前景保护验收 | 已完成 | 保存后回读188个目标组件，19个排除范围组件和66个源网格资产保持原设置；错误、脏地图和脏资产列表为空。 | 验收覆盖设置持久化及排除范围保护；不代表渲染警告、显示帧率或整体性能目标已通过。 | 2026-10-03 | verification 设置保存与前景、源资产校验
记录范围 | 状态以项目聊天及验收记录为依据，每条仅计入一个分类。缺少最终验收或需要决定的事项标为待确认。