## 性能问题
CampusAuto 性能问题
更新于 2026-10-09 09:07:22（北京时间）
帧耗、显存、缓存、保存同步及性能目标。
已完成 | 16 |  | 进行中 | 0 | 待确认 | 10
编号 | 事项 | 状态 | 当前进展 | 下一步或待确认 | 最近依据日期 | 依据 | 用户备注
CA-026.02 | 非 Nanite 阴影队列溢出与预算范围 | 待确认 | 历史日志有非Nanite VSM工作队列溢出。10月3日已按用户选择在188个远景组件关闭投影并禁用Nanite，32,598个原投影实例受影响，保存回读通过。没有修改后同视角A/B、警告日志或运行路线复测，不能判定队列溢出及性能目标已解决。 | 设置交付见 CA-041、CA-041.02，持久化见 CA-041.03。确认修改后VSM警告和同口径性能结果；光追几何池问题独立见 CA-042。 | 2026-10-03T00:00:00.000Z | 最新远景修复保存交付与VSM历史诊断
CA-026.03 | 校园性能目标和验收条件 | 待确认 | 旧Shipping39.45应用FPS与教学楼局部材质A/B基线保留。最新150人编辑器固定条件约11.4FPS，对照1人14.7FPS，平均间隔增加20.1ms；草地与最终天气无独立GPU帧耗和显存余量实测，仍缺完整硬件、画质、像素和路线目标。 | 总体目标待确认；150人对照见CA-072.06，草地影响见CA-071.06、完整昼夜显存见CA-064.09；不能用编辑器帧间隔替代Shipping达标。 | 2026-10-06T00:00:00.000Z | 当前夜景与昼夜测试范围
CA-032.02 | 编辑器 TEDS 层级解析等待优化范围 | 待确认 | 309/309 个 Mass Tick 对应 resolver worker；时间并集覆盖主线程 Mass 包络 97.74%，约 28.86 ms/帧。热点链路已定位，但具体未解析父行、hierarchy 和关闭 TEDS 的收益尚未实测。 | 用户本次要求只排查。是否实施启动配置 A/B、父映射审计或增量解析仍需决定；不能直接认定引擎缺陷或承诺可消除全部等待。 | 2026-09-30T00:00:00.000Z | 性能排查报告第 2 节：逐帧任务关联与限制
CA-032.03 | 全场无变化 ISM 同步与启动等待 | 待确认 | 保留旧9374组复用141.98秒基线。10月9日食堂最终9052组全部unchanged仍耗155.62秒，scan135.623秒；资产范围有变化，不能直接做耗时优劣A/B，仍缺增量缓存优化交付。 | 当前无变化同步等待仍有实测；9052组验证通过不证明启动等待优化完成。 | 2026-10-09T00:00:00.000Z | save_verification最新9052组复用与时序
CA-032.04 | 冷启动 PSO 卡顿和预缓存覆盖 | 待确认 | 编辑器日志历史有 50 次 PSO hitch、0 precached。Shipping 第二次启动记录 907.06 和 414.06 ms 长帧，未清 OS/驱动缓存，也未同步 PSO、流送、磁盘或线程事件；不能将长帧直接归因 PSO 或称为真正冷启动。 | 保留已交付启动观测。冷缓存、预缓存覆盖与长帧时间关联仍缺证据，确认实施或继续诊断范围。 | 2026-10-02T00:00:00.000Z | 编辑器 PSO 日志及 Shipping 报告第 5、6 节启动边界
CA-032.05 | 高复杂度导航碰撞实际开销复核 | 待确认 | 导航导出发现约 259,200 和 201,376 三角的两处高复杂度碰撞。报告仅列出风险和简化候选，尚未测清生成时序与运行帧耗影响。 | 确认是否测导航生成时序和可行走范围；仅在影响被验证后决定碰撞简化，不能把复杂度直接当作已复现帧率主因。 | 2026-09-30T00:00:00.000Z | 性能排查报告第 5 节：导航候选与未验证影响
CA-037.03 | Shipping 运行时渲染负载根因复核 | 待确认 | 正式样本整卡 GPU 利用率均值 98.43%、区间 96–99%。尚无逐帧 GPU/GT/RT 或渲染 pass 数据，不能确认 VSM、Lumen 或几何的具体占比，也不能沿用编辑器 TEDS 热点作为 Shipping 根因。 | 当前仅为高负载线索，根因及优化范围仍待确认；如继续诊断，需相同资产、镜头和画质下的可靠逐帧数据。 | 2026-10-02T00:00:00.000Z | Shipping 报告第 4、6 节资源采样与归因边界
CA-042 | scene光追几何池预算警告 | 待确认 | 10月2日聊天确认需求651.9MiB超过400MiB几何池；常驻256.9MiB约占预算64%，另触发20%占比警告。建议1536MiB仅为测试方案，尚无实施或验收依据。 | 核对是否实施几何池调整及当前警告；400→1024仍可能触发常驻占比警告。后续远景设置交付不证明此问题已解决。 | 2026-10-02T00:00:00.000Z | 渲染警告聊天诊断最终结果
CA-064.09 | 最新夜景昼夜系统帧耗及显存验收 | 待确认 | 旧天气/月亮内存问题恢复依据保留。10月8日雨景编译遇内存不足后恢复；10月9日食堂预览遭显存及SK_White硬件光追崩溃，最终会话临时采用软件Lumen并关闭骨骼硬件光追完成画面。仍无完整昼夜天气GPU分项和显存余量验收。 | 临时编辑器渲染设置不代表持久化或Shipping修复；需按CA-026.03目标核对同环境性能和显存。 | 2026-10-09T00:00:00.000Z | 最新崩溃恢复、DELIVERY临时渲染说明
CA-071.06 | 密铺草地实际GPU帧耗与显存影响 | 待确认 | 用户要求注意性能；现有证据只验证分块、LOD和剔除设置，未找到草地前后同视角GPU帧耗、显存余量或Shipping路径实测。教学楼材质数据早于草地交付。 | 若需要判定性能影响，核对草地对应实测及CA-026.03目标；不自行运行性能测试。 | 2026-10-06T00:00:00.000Z | 草地检查范围与局部材质实测时序
CA-025 | 体育馆道路植物 Nanite 配置及短时性能改善 | 已完成 | 11 类优化网格和 54 个材质/父材质资源用于 9,369 个实例，变换与属性校验通过。 相同视角 GPU 均值：30.57 → 16.35 ms。 四组共 1,654 帧无超过 100 ms 的长帧，原始资产保留。 | 该阶段完成范围为短时编辑器测试；常态约43–45ms，未证明60FPS、打包版或长时间目标达成。 | 2026-09-20T00:00:00.000Z | 体育馆道路优化实测与完整性记录
CA-025.02 | 保存和 PIE 同步内部读取优化 | 已完成 | 9 月 20 日保持全场完整扫描的内部读取优化已交付，实际保存同步由 180.87 降至 145.68 秒，10,264 批次和 110,462 实例保持，引用与语法检查通过。9 月 30 日当前场景无变化同步仍为 135.11 秒；旧阶段交付仍有效，增量同步缺口另见 CA-032.03。 | 保留该阶段优化依据。当前无变化同步和启动等待按 CA-032.03 独立跟踪，不能据此宣称整体同步性能达标。 | 2026-09-30T00:00:00.000Z | 历史内部读取优化结果与 scene 当前完整扫描报告
CA-026 | 固定视角阴影性能基线测量 | 已完成 | RTX 4060 Ti 固定编辑器视角开—关—开各 180 帧采样，阴影净 GPU 开销约 2.14 ms/帧、11.8%，显存差约 522 MiB；所有临时设置已恢复。 | 把此结果作为固定视角基线；其他视角和实际运行需分别测量。 | 2026-09-27T00:00:00.000Z | 阴影开销实测：有效绘制采样
CA-032 | scene 当前性能诊断报告交付 | 已完成 | 固定编辑器镜头的 340 帧诊断：整帧中位 38.54 ms、主线程 38.47 ms、GPU 13.01 ms，定位 TEDS 等待。10 月 1 日按用户要求转换为 Markdown，结论保留，上传 main 提交 c540e83b047b03ce6476cf720c91eaa6990837b0，替换远端 TXT。 | 编辑器诊断报告交付有效。Shipping 独立实测见 CA-037，两个环境镜头与采样口径不同，不能计算优化倍率。 | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 性能聊天 Markdown 格式纠正与上传交付
CA-037 | Shipping 诊断包固定视点性能基准 | 已完成 | 教学楼 A 前同一视点三轮各 60 秒、共 7,095 帧：平均应用 39.45 FPS，P95 34.94 ms，1% low 25.90 FPS；最大 48.26 ms，无 >50 ms 帧。视线转向地面的旧约 60 FPS 样本已排除。 | 基准阶段已完成，仅代表本机、诊断包与该视点。总体目标见 CA-026.03，标准发布和实际显示验收见 CA-038.02、CA-038.03。 | 2026-10-02T00:00:00.000Z | Shipping 最终聊天与 confirmed_fixed_summary 正式三轮
CA-037.02 | Shipping 实测 Markdown 报告交付 | 已完成 | 报告已保存并上传 main，提交 b6445407d74b6e9425d5b21234041d39d922ae3f；包含正式三轮、启动长帧、构建失败及测量限制。上传凭据核对远端提交与正文和两张截图。 | 本阶段为测试和方案交付，未实施性能修复；后续按新的实施与验收证据更新。 | 2026-10-02T00:00:00.000Z | 最终聊天交付与 git_upload_receipt 远端核对
CA-041 | scene远景组件禁用Nanite | 已完成 | 按用户要求在实例组件上禁用 Nanite。范围为校园外背景城市、远山岛屿、森林和天际线植被，188 个目标组件全部 disallow_nanite=true；原先仅5个组件启用。 | 设置阶段已交付；收益与警告复测见 CA-026.02，不从设置变更推断帧率提升。 | 2026-10-03T00:00:00.000Z | 远景修复最终交付与 result 设置回读
CA-041.02 | scene远景投影关闭 | 已完成 | 用户明确选择完全关闭远景阴影。188 个目标组件的投影及接触阴影已关闭，原先投影的140组件、32,598实例停止投影，scene已保存。 | 遵循用户最终选择。当前没有同镜头A/B或运行路线证明性能收益，另见 CA-026.02。 | 2026-10-03T00:00:00.000Z | 用户直接选择与 result shadow 回读
CA-043.04 | 植被风动距离衰减与远处停算 | 已完成 | 已用材质GPU顶点偏移和距离衰减，草18米、草花30米、灌木40米、整树120米、棕榈160米后停止。未增加逐株脚本、骨骼、物理或风动纹理采样。 | 设置交付与实测代价分开判断，实测见CA-043.06。 | 2026-10-03T00:00:00.000Z | 风动性能控制完成说明
CA-043.06 | 植被风动同镜头开关性能测量 | 已完成 | 编辑器花坛同镜头，关闭和开启各272帧：GPU中位26.57→31.36ms，总帧62.84→62.98ms，风动GPU增加4.79ms；两组各预热5秒、采样约18秒。 | 仅编辑器局部A/B，不是Shipping帧率或总体性能达标。 | 2026-10-03T00:00:00.000Z | 最终风动开关性能样本
CA-064.04 | 昼夜分批开灯与更新预算实现 | 已完成 | 保留每帧最多新开4灯（投影灯最多1）、更新16灯预算。默认单灯渐变由6秒放慢至12秒，17:00–19:15错峰窗口约56秒；最新预算及过渡回归通过。 | 实现预算已验，不等同整帧性能达标，见CA-064.09。 | 2026-10-05T00:00:00.000Z | runtime_verified与最新修订说明
CA-070.05 | 教学楼材质固定视角GPU对比 | 已完成 | RTX4060Ti编辑器10:30同分辨率，两视角前后各360帧：GPU中位A28.0353→28.0703ms（+0.12%）、B38.5722→38.2128ms（-0.93%）；P95分别32.5221→32.7808、41.3584→41.8701ms。 | 本项完成局部材质A/B；未代表之后纯色门、草地、所有昼夜或Shipping总体目标。 | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 材质前后360帧原始数据与限制说明
CA-071.04 | 密铺草地分块LOD与距离剔除设置 | 已完成 | 246块约25m范围实例化，三档LOD，35m开始渐隐48m剔除；关闭碰撞导航、动态投影和草地光追可见性，设置验证通过。 | 完成的是控制开销设置，实际帧耗尚未量测见CA-071.06。 | 2026-10-06T00:00:00.000Z | 草地布局策略与设置回读
CA-072 | White四级LOD生成与引用保持 | 已完成 | 四级LOD已生成保存，减面比例1/0.5/0.2/0.08，近处约20.6万渲染顶点、最远约2.2万；LOD0原模型、167根骨骼、眨眼Morph和材质引用保留，回读校验通过。 | 完成减面设置与资产校验；实际人群开销见CA-072.06。 | 2026-10-06T00:00:00.000Z | 四级LOD保存和最终聊天交付
CA-072.02 | White屏外行走动画优化策略 | 已完成 | 屏外行走降低骨骼更新开销，可见和休息时恢复完整动画；150人启用，运行中可见完整动画与屏外优化均观测到，稳定策略失配为0。 | 可见性切换瞬时计数不等于稳定失配；不据此认定整体帧率达标。 | 2026-10-06T00:00:00.000Z | 150人动画策略运行与保存回读
CA-072.06 | 150人与1人编辑器固定条件对照 | 已完成 | 相同编辑器镜头、画质及昼夜时刻，剔除基准脚本工作后的平均间隔：150人88.089ms、1人67.989ms，差20.100ms（+29.56%）；约11.4对14.7FPS。人数和时钟状态最终恢复。 | 完成该编辑器帧间隔对照，非独立GPU耗时或Shipping帧率；总体目标见CA-026.03。 | 2026-10-06T00:00:00.000Z | 有效人群基准与最终配置恢复
记录范围 | 状态以项目聊天及验收记录为依据，每条仅计入一个分类。缺少最终验收或需要决定的事项标为待确认。