## 资产管理
CampusAuto 资产管理
更新于 2026-10-09 09:07:22（北京时间）
资产分类、导入导出、引用、归档和源清单一致性。
已完成 | 18 |  | 进行中 | 0 | 待确认 | 3
编号 | 事项 | 状态 | 当前进展 | 下一步或待确认 | 最近依据日期 | 依据 | 用户备注
CA-027 | White 新校服材质槽清单同步 | 待确认 | export_manifest 的 materials 已含 M_White_SchoolUniform/SchoolPants，但 material_slots 仍列 M_White_Polo/Pants；UE 导入槽位已使用新校服名称。 | 以最新 FBX 与 UE 槽位核对 material_slots，保持清单字段一致。 | 2026-09-30T00:00:00.000Z | 校服导出清单与 UE 导入槽位对照
CA-027.02 | White 新校服几何统计清单同步 | 待确认 | 导出清单仍记录 51,638 顶点、101,647 三角面；model_build 为 140,228 顶点、275,558 三角面，几何统计存在差异。 | 核对统计所用模型、导出阶段和口径，再更新清单并记录来源。 | 2026-09-30T00:00:00.000Z | 校服 export_manifest 与 model_build 数量对照
CA-064.11 | 昼夜使用说明与当前参数同步 | 待确认 | 现有使用说明仍写06–18禁灯、18:03起灯、渐变6秒、正午8000/EV10及固定夜空捕获。最新交付已改17:00起灯、12秒渐变、80000/EV14和实时天空；说明与实现依据不一致。 | 核对并同步实际使用参数说明；不由追踪任务修改游戏实现或该说明。 | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 现有使用说明与最新聊天验证对照
CA-001.05 | White 换装时保留骨架、动画和身体材质 | 已完成 | 原位更新 SK_White，沿用原骨架；未更新参考姿态，未重新导入动画。 哈希检查确认 Walk、Idle、骨架及保留材质文件未变。 蓝图状态为最新。 | 本项已验证；后续替换继续保持资产引用一致。源清单差异由 CA-027 单独追踪。 | 2026-09-30T00:00:00.000Z | 换装导入与保留资产哈希验证
CA-002.02 | White 蓝图、角色资产与校园地图保存 | 已完成 | BP_WhiteStudent 为 BS_UP_TO_DATE，角色资产与 scene 地图均已保存；最终保存记录明确 PIE 已停止。9 月 30 日换装在同一资产路径完成保存交付。 | 后续角色修改保留蓝图编译和最终保存记录。 | 2026-09-30T00:00:00.000Z | 原场景最终保存及最新换装保存交付
CA-007.03 | 90 名学生服装材质引用、编译与保存 | 已完成 | 三类各 30 名学生均引用对应骨骼网格，无实例材质覆盖。5 个材质编译通过，7 个修改或新增资产已保存，dirty 均为 false；没有修改模型、骨架、动画、蓝图或地图。 | 本项为材质引用和保存验收，未新增动画或导航测试；White 新材质引用使用 9 月 30 日验证。 | 2026-09-29T00:00:00.000Z | 材质绑定、编译、90 人引用与保存记录
CA-009 | 校园、角色与玩法资产分区迁移 | 已完成 | 资产已按 Campus、Characters、Gameplay 分类；14,507 个普通资产原生迁移，关卡及外部包另按关卡规则处理。 | 新增资产沿用当前目录规则；历史说明中的旧路径以迁移映射为准。 | 2026-09-28T00:00:00.000Z | Content 整理报告：清理与存放
CA-009.02 | 冗余资产归档及引用完整性 | 已完成 | 13,581 个包约 1.43 GiB 已归档，保留 14,609 个包；22 项独立检查通过，缺失 Game 依赖、旧重定向器与未保存包均为零缺陷。 | 保留备份和映射；后续清理继续核查入向引用和地图依赖。 | 2026-09-28T00:00:00.000Z | Content 整理报告：路径与验证
CA-040.08 | 综合楼后方新增地表导入与独立分组 | 已完成 | Blender 补建的 6 个地表网格已导入，20,634 三角面，边界最大误差约 0.0011 cm；复用 13 种模型、2,078 实例，新增 19 个 Actor 集中独立分组，已保存备份。 | 导入与分组阶段已交付；复用实例不作为每帧绘制量或性能改善证明。 | 2026-10-03T00:00:00.000Z | completion、import_report 与 deployment
CA-046 | C++与反转视角发布包交付 | 已完成 | CPP_InvertY版Win64 Shipping EXE及完整ZIP已交付，29文件，ZIP完整性通过且SHA256已记录；用户明确“我验证通过了”，最终给出可执行目录。 | 该包源版本为10月3日，后续White和关卡变化是否发布见CA-046.02。 | 2026-10-03T00:00:00.000Z | release_metadata与用户直接验收
CA-046.02 | 单White与新动画体力版本发布包同步 | 已完成 | 原仅10月3日CPP_InvertY包的缺口已补：10月4日10:22原工程FirstPerson版完整构建成功，约1.43GB；正常默认启动画面可见White，启动/退出passed，含构建时已保存的新动作、单White、体力与校园寻路。 | 本项只覆盖10月4日上午保存版本；之后门、长廊及昼夜修订同步见CA-046.03和CA-065.03。 | 2026-10-04T00:00:00.000Z | 原工程FirstPerson新发布包与实际画面验收
CA-046.03 | 十月五日凌晨白天与禁灯版本发布同步 | 已完成 | 旧00:39包早于凌晨修订的缺口已关闭：原工程09:52–10:02完整Shipping build/cook成功，覆盖此前已保存的凌晨白天及禁灯阶段。后续11:47、16:37和18:16三批亦构建成功。 | 该项关闭凌晨版本缺口。18:16包早于教学楼材质和午夜草地交付，最新版本另见CA-046.04。 | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 原工程四批Shipping完整构建记录
CA-046.04 | 最新教学楼材质与密铺草地发布同步 | 已完成 | 10月6日10:03–10:08原工程scene完整Shipping构建succeeded，随后11:00–11:07与17:47–17:54也成功；均晚于10月5日教学楼真实材质、纯色门及10月6日00:59草地最终保存，旧发布时序缺口关闭。 | 本项确认构建交付时序；最新150人和天气发布见CA-046.05，具体包实机验收见CA-065.04。 | 2026-10-06T00:00:00.000Z | 三次后续build-info成功、原工程与exe路径检查
CA-051.03 | White新版走路原位替换及资源保护 | 已完成 | 仅原位替换A_White_Walk，保留SK_White_Skeleton、模型、衣物、待机和眨眼资源；其他37项资源哈希一致，ue_final_state确认无脏内容和地图。 | 源文件与UE动作以NaturalWalk第二版为准，旧清单问题见CA-027。 | 2026-10-03T00:00:00.000Z | 导入记录、资源保护gates与最终状态
CA-057.02 | 长廊第二版导入替换及保存 | 已完成 | V2源模型已导出并导入UE，替换当前长廊并保存scene，deployment与final_save记录保留。 | 后续长廊修改使用V2源文件并保留原构件追溯。 | 2026-10-04T00:00:00.000Z | V2部署与最终保存
CA-058.02 | 遮阳棚三部件导入及关卡保存 | 已完成 | 三个共原点网格导入/Game/Campus/Props/SunshadeReference，放置演讲台并保存scene。 | 保留厘米换算和源清单，细小紧固件无碰撞。 | 2026-10-04T00:00:00.000Z | import_report与最终交付
CA-060.02 | 八字校训导入与关卡保存 | 已完成 | 八字导入CampusMotto资产目录并放置长廊屋顶，final_save.phase=complete、saved=true，八字可独立调整。 | 保留源Blend及字序、字距和屋顶基准。 | 2026-10-04T00:00:00.000Z | final_save与最终聊天
CA-061 | scene大纲四十八目录归并八类 | 已完成 | 场景树顶层48文件夹归并8类，保留建筑楼层和房间结构，scene保存。 | 后续新对象按已整理目录存放，不由目录整理推断游戏验收。 | 2026-10-04T00:00:00.000Z | 大纲整理聊天最终保存
CA-070 | 教学楼共享1K材质资源与来源归档 | 已完成 | ambientCG四类CC0表面生成8张共享1K贴图，颜色粗糙度BC7、法线BC5，来源和SHA256清单及14原材质备份已保存。压缩全mip显存估算9.33MiB。 | 估算不等于实际常驻显存；局部GPU实测见CA-070.05。 | 2026-10-05T00:00:00.000Z | 材质资源说明与来源清单
CA-071 | 轻量草簇三档模型源与UE导入 | 已完成 | Blender新建96叶草簇，LOD三角288/96/36，无贴图或碰撞；源blend与三FBX交付，UE三档回读通过。Blender MCP不可用时使用后台Blender制作。 | 保持已交付源模型与UE三档引用，后续变化按新证据追踪。 | 2026-10-06T00:00:00.000Z | 草簇源统计与UE导入回读
CA-074.04 | 墙壁开关模型导入与源资产保存 | 已完成 | 墙壁面板模型完成尺寸和外观检查并导入，材质和模型结果有mesh_import记录；48个被替代装饰面板在编辑器隐藏，源文件保留。 | 独立模型交付与场景安装分别判断，安装验收见CA-074.05。 | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 模型导入记录及最终完成记录
记录范围 | 状态以项目聊天及验收记录为依据，每条仅计入一个分类。缺少最终验收或需要决定的事项标为待确认。